金山新城老红旗港河道整治工程（一期）
          

编制人： 徐万寿       
审  核： 谈  祥       

批准人： 万小勇       
上海汀滢环保科技有限公司公司

2017年五月 

目录

2

第一章  编制说明

2

第二章  工程概况

3

第三章  景观绿化工程施工方案

16

第四章  项目组织管理机构及管理

18

第五章  施工进度及确保计划实施的措施

21

第六章  施工质量及保证实施措施

25

第六章  安全、文明施工及环境保证体系及实施措施



第一章  编制说明

（一）技术标编制综合说明

1、本专项施工方案根据招标人所提供招标文件和招标图纸范围，投标编制范围为金山新城老红旗港河道整治工程（一期）中以绿化施工为主的河道绿化工程。

2、本专项施工方案编制根据目前由招标人提供的设计资料为依据，并结合我公司以往施工经验进行各项分项工程施工技术方案的编制，仅为一份详细的专项施工方案。

3、我公司将在绝对保证本工程施工质量的前提下，选择最佳施工技术，加快施工速度，同时加强对现场施工管理，积极配合建设单位以及监理单位对本工程在施工过程中的检查验收工工作，加强对原材料的质量控制，合理组织部署施工，确保各项工程目标的最终实现。

（二）编制依据

1、本项目招标文件及施工图纸；

2、施工现场实地踏勘所掌握的现场环境及周边环境资料；

3、《园林栽植土质量标准》　　　　　 　       DBJ 08-231-1998

4、《园林绿化施工及验收规范》                CJJ 82-2012

5、《园林绿化养护技术等级标准》　　　 　　   DG/TJ08-702-2005

6、《园林工程质量检验评定标准》　　　 　　   DJ/TJ08-701-2000

7、《工程测量规范》　　　                    GB 50303-2011

8、《施工现场临时用电安全技术规范》          JGJ 46-2005

9、《建筑机械使用安全技术规程》              JGJ 33-2012

第二章  工程概况

工程地理位置

本工程为金山新城老红旗港河道整治工程（一期），主要针对老红旗港进行整治，同时对工程范围内与其相交的旧港河、金卫仓河、战斗港以及长堂河等周边河道一并实施整治，整治范围分别为老红旗港整治范围：东平路~海盛路；旧港河整治范围龙堰路~老红旗港；金卫仓河整治范围：老红旗港~龙皓路；战斗港整治范围：龙航路~龙皓路；长堂河整治范围：老红旗港~龙皓路。河道整治总长度为3.67km。
（二）工程概况

本工程主要以河道绿化工程为主，河道绿化根据不同类型的护岸共分为以下几种形式：老红旗港A1、A2型；老红旗港C型；老红旗港D1型；老红旗港D2型；老红旗港E型；旧港河B型；金仓卫河B型；战斗港A型；战斗港C型。种植内容主要以乔灌木、地被植物及水生植物为主，本项目河道绿化施工涉及建设面积约为53000平方米。
工程名称：金山新城老红旗港河道整治工程（一期）；

工程地点：金山区；

建设单位：上海市金山区水利管理所

设计单位：上海友为工程设计有限公司

施工单位：上海汀滢环保科技有限公司

    监理单位：上海新光工程咨询有限公司

计划开工日期：2017年4月11日
计划竣工日期：2017年8月21日
第三章  景观绿化工程施工方案

（一）施工中重点和难点的处理措施和方法

本工程位于上海市金山区，现场交通运输比较方便，有利于材料的运输和施工的顺利开展。我司具备丰富的相关工程施工经验，技术力量雄厚，各工种人员配备齐全，配备各类机械仪器；我司还拥有的大型苗木基地，有相当数量的容器苗，能随时应付突发事件，保质保量地完成本工程。

1.本工程施工重点：

主要规格常绿、落叶景观乔木（香樟、乌桕等）、中小型规格花灌木（垂丝海棠、樱花等）树种的树形选购及移栽种植，栽后养护的质量。

片栽、群植地被植物的栽植整齐度和修剪、养护效果。

草皮的平整度和修剪高度的控制及养护质量。

在施工进场前，认真理解施工图纸的设计意图，根据施工经验，配合业主单位及早对设计图纸提出合理化建议，以避免和减少在施工中增加过多的变更和返工，以节约工程造价。

2.本工程施工难点：

（1）重点难点一：

由于本工程中有较多大规格苗木，种植成活率相对重要，且根据招标文件苗木的施工期会遇到高温，因此对全冠移植乔木，如何保证其成活，是本工程的重点一大重点就是大规格苗木的种植、以及全冠苗木的成活率保障措施。

措施一：针对本工程绿化种植的重点是大规格乔木，如香樟、乌桕等在选苗、运输、机械吊装、加固等方面重点考虑，根据我司多年施工经验，本工程选用的乔木品种移植成活率较高，因此我司将采用移栽苗并加强养护、调整施工工艺，加强技术措施，如使用生根粉、涂抹伤口愈合剂、给苗木打吊针、人工喷雾等技术，保证苗木成活率和整体形态。

（2）重点难点二：

由于本工程工期紧，会遇到反季节施工，而且炎热的夏季会使得苗木的种植成活有一定的困难，如何提高苗木的成活率是本工程的一大难点。

措施二：我方计划将成活率较低的苗木优先种植，保证在梅雨季节前种植完毕，剩余苗木抓紧时间保质保量完成。除部分苗木价格高、成活率极低的苗木（反季节），我方在与业主沟通后，并在业主同意的情况下，将其延至9月底至10月初完成种植工作，避开高温季节，来提高成活率，提前达到景观效果。

（3）重点难点三：

根据调查研究，本工程位于上海市金山区，靠近海边，土壤存在pH值偏高、养分含量低、容重大、砾石含量高、质地粘重、通气性差等缺陷，直接和或间接的带来了苗木成活困难、苗木成活后长势衰弱、后期管护困难等问题，如何改良土壤以适应苗木生长是本工程的一大难点。

措施三：针对土壤问题，我司将采取土壤改良的方法，在种植土壤中掺入种植营养土、山泥等以此降低PH、提高土壤养分，增加土壤通气性，直接或间接提高成活率及成活后的长势，但大面积的土壤改良将大大增加建设单位的成本投资，故我司建议采取局部土壤改良。

（4）重点难点四：在养护期内，在加强养护的同时，应用科技手段，加快植物的恢复生长，及早进入正常的生长阶段，在最短的时间内让所有苗木恢复生长，形成园林景观效果，是本工程施工中的又一难点。

措施四：对新栽苗木用促长、保活的活力素，根系生长促进的生根粉、生根液，使苗木在最短的时间内恢复生长势，达到成活率。

1）对较大规格的树木，要使用新技术、新工艺，进行环绕树穴埋设通气软管3－5根，内装珍珠岩，上露地面，提高土壤通透性，或进行配方施肥补充营养。

2）本工程采用新技术、新材料来提高树木成活率和抗逆性：

①使用NAA—HA99—1号生物活性生根素或ABT-3生根粉，促使移栽树木早生根、多生根，根系健壮，以提高植物成活率；

②使用生物活性愈伤剂，涂抹大剪口和拉、撕伤皮的树干等。

③采用KD-1型保水剂，能增强土壤的储水保水能力，提高苗木的成活率。

（5）本工程难点五：绿地内排水、蓄水系统措施、防台防汛防护措施。

上海地区季节性雨水多、台风多、为适应气候变化，随时为排水、浇灌、防台防汛作准备。

1）绿地内排水、蓄水系统措施

①利用自然地形，挖好排水沟和绿地背地后集水井，使施工现场排水畅通无积水，立交下开挖池塘，在干旱季节集水井与池塘作为蓄水池。但水池深度控制按安全规范内并做好安全措施。

②梅雨季节应准备充足的排水泵，需做人工排水准备，并做好场地排水处理，防止植物及更换新种植物烂根。并注意雨后施药防虫。

2）防台防汛防护措施

①季节性台风来临前，要充分做好防台防汛工作，以避免或减少损失。

配备防汛防台抢险队伍，抽调有经验有能力的人员组成的防汛防台抢险队伍，按照领导小组的统一部署和指挥，迅速开展现场应急抢险；按要求落实抢险人员，配备应急抢险所需的车辆、照明、草袋、铅丝等设备物资以及抢险人员所需的安全帽、雨衣、救生衣等防护用品，确保抢险的需要。

②台风过后的修复工作

A按照受损情况，组织人员尽快做好各类设施的检修、保养及修复工作，

B随时清理因台风吹倒影响道路畅通的树木。台风过后，立即组织人员对所有倾伏的乔灌木进行清理恢复。

C根据台风、洪水灾害中暴露的问题，改进和加强预防洪涝灾害的工程措施和非工程措施，并总结经验，找出问题，进一步做好防台抗灾工作。

（二）施工方案和技术措施
1.土方工程施工方案

（1）土方造型及场地平整

1）绿化场地的整理，即土壤细平整时使土方的高度低于周围的侧石高度5厘米左右，同时保证自然的排水坡度。

2）同时对于种植不同类型（乔、灌、草等）植株的位置进行翻土。其中，乔木种植区域的有效土层在120CM以上，灌木种植区的土层在80CM以上，草坪及花卉的翻土深度不少于20CM，多年生木本花卉翻土深度大于30CM。一般经整理后土壤的土层厚度为草坪花卉30CM、小灌木45CM、大灌木60CM、浅根乔木90CM、深根乔木150CM。

（2）土壤改良

1）营养土组成：由原生表土40%、堆肥10%、醋渣20%、珍珠岩10%、草木灰10%、鸡粪5%、菜籽饼5%等成分。其优点一是重量轻，营养土与一般土壤的比重为1：3；二是营养土含氮、磷、钾等多种营养成分，偏酸，PH值6－6.5，且营养释放缓慢，利于树木的吸收；三是营养土通气性好，渗水率高，有利根系发育；四是营养土内含有大量微生物，能吸收原土壤中的碱性物质，将其转化成有机物或进行分解，提高原土壤的理化性状。
2）除此之外，对于乔木和喜酸植物种植区域增设隔离层，采用山泥做种植的回填土，加快植物的恢复生长，提高植物的成活率。地被草坪区域对表层土壤进行改良，采用复合营养土为种植回填土，大大降低土壤的PH值，并使土壤疏松、透气，防止表土层的板结，增大地被的成活率；还能增加土壤的蓄水能力，防止水分过度蒸发脱水。

（3）土方施工流程







2．绿化种植工程

（1）苗木落实：









（2）苗木栽植

树木的栽植程序大致包括放线、定点、挖穴、换土、掘（起）苗、包装、运苗与假值、修剪与栽植、栽后养护与现场清理。

1）放线定点

根据图纸上的种植设计，按比例放样于地面，确定各树木的种植点。种植设计有规则式和自然式之分。

规则式种植的定点放线以地面固定设施为准来定点放线，其中行道树按道路设计断面图和中心线定点放线；设计确定株距，用白灰点标出来，并每隔10株于株距间钉一木桩作为行位控制标记。定点后由设计人员验点。

自然式的种植设计，用网格法。即按比例绘在设计图上并在场地上丈量划出等距之方格。从设计图上量出种植点到方格纵横坐标距离，按比例放大到地面，即可定出，用“平板仪定点”。

2）挖穴（刨坑）

栽植坑（穴）位置确定之后，根据树种根系特点（或土球大小）、土壤情况来决定挖坑（穴）（或绿篱沟）的规格。一般比规定根幅范围或土球大，约加宽放大40-100cm，加深20-40cm。以规定的穴径画圆，沿圆边向下挖掘，把表土与底土按统一规定分别放置。挖行道树穴时，土不堆在行中，并不断修直穴壁达规定深度。让穴保持上口沿与底边垂直，大小一致。不挖成上大下小的锥形或锅底形。

在未经自然沉降的新填平和新堆土山上挖穴，在穴点附近夯实，踩实穴底；在斜坡上挖穴，深度以坡的下沿一边为准。坑穴挖好后，由专人按规格验收，不合格的及时返工。

3）种植

配苗或散苗：配苗后及时按图核对，检查调整。

裸根苗的栽种：放苗入穴，比试根幅与穴的大小和深浅是否合适，进行适当修理。行列式栽植，每隔10-20株先栽好对齐用的“标杆树”。如有弯干之苗，则弯向行内，并与“标杆树”对齐，左右相差不超过树干的一半，做到整齐美观。栽植时，一人扶正苗木，一人先填入拍碎的湿润表层土，约达穴的1/2时轻提苗，让根自然向下舒展。然后踩实（粘土不中踩），继续填满穴后，再踩实一次，最后盖上一层土与地面相平，使所填之土与原根颈痕相平或略高3-5cm；灌木与原根颈痕相平。用剩下的底土在穴外缘筑灌水堰。对密度较大的丛植地，按片筑堰。

带土球大规格苗的栽种：先量好已挖坑穴的深度与土球高度是否一致，对坑穴填挖调正后，再放苗入穴。在土球四周下部垫入少量的土，使树直立稳定，剪开包装材料，将不易腐烂的材料取出，为防栽后灌水土塌树斜，填入表土至一半时，用木棍将土球四周砸实，再填至满穴拧砸实（不弄碎土球），作好灌水堰后把捆拢树冠的草绳等解开取下。

乔木定植后进行的养护工作主要是支撑树干、立支柱、浇水、施肥、喷生长素、包裹树干等。

4）栽后管理

树木栽后管理，包括灌水、封堰及其他。栽后立即灌水。无雨天不超过一昼夜就浇上头遍水；浇透水使土壤吸足水分，并有助于根系与土壤密接保成活。浇水时防止冲垮水堰，每次浇水渗入后，将斜树苗扶直，并对塌陷出填实土壤。覆一层细干土来保墒（或待表土稍干后行中耕）。第三遍水渗入之后，将水堰铲平，将土堆于干基，稍高出原地。

树木封堰后清理现场，做到整洁美观。设专人巡查，防止人为破坏。对受伤枝条或原修剪不理想的进行复剪。

3．具体施工技术方案

（1）落叶乔木：

1）掘苗：对胸径3-10厘米的乔木，如银杏、乌桕、榉树等以距地面1.3米处的干径处胸径的8-10倍为直径画圆断侧根，再在侧根以下40-50厘米处切断主根，打碎土球，将植株顺风向斜植于假植地，保持土壤湿润。运输时将根部放在车槽前，干稍向后斜向安置。

2）挖穴：依胸径大小，栽植穴直径为40-100厘米，土质疏松肥沃的小些，石砾土、杂土大些，比根盘的直径大20厘米，深不小于50厘米；穴壁垂直呈圆筒状，不挖成锅底形，以免生根后根因伸长力不足而弯曲，遇雨倒伏。

3）定植：穴中先填15-20厘米厚的松土，然后将苗木直立放于穴中，使基部略下沉5-10厘米，以求稳固。在四周均匀填土，随填随夯实。填至距地面8-10厘米时做堰，堰高不低于20厘米，并设临时支架防风。

4）浇水：定植后及时浇头遍水，至满堰，第三日再浇二遍水，第七日浇第三遍水，水下渗后封堰。天气过于干燥时，过10-15天开堰浇水，然后再封口。

5）修剪：掘苗后进行。有主导枝的树种，如银杏、乌桕、榉树，只将侧枝短截至15-30厘米，而不动主导枝；无主导枝的树种，为保留树形只稍做修剪，促生分枝；垂枝树种，留外向芽短截，四周保持长短基本一致，株冠整齐。

（2）落叶灌木：

1）掘苗：植株一般高1-2.5米，留20-60厘米，土球直径30-60厘米。丛生株由边缘株向外15-20厘米处掘苗。

2）修剪：丛生类如红叶李、紫荆、石榴等不做修剪，成活后依实际情况整形。

3）挖穴：穴径依株高、冠幅、根盘大小比土球直径大5-20厘米。

4）其它与落叶乔木同。

（3）常绿乔木

1）掘苗：如：香樟、雪松、广玉兰等先浇透种植地，并将铺散的枝条用草绳捆拢。苗高2-2.5米的，土球直径不小于45厘米，深不小于40厘米；苗高2.6-3.5米的，土球直径不小于60厘米，深不小于50厘米。四周土掘开后，土表及底部切削成球形，用草袋或编织布等物包好，再用草绳捆牢，轻轻推向一侧。移动时吊装绳索拴于垫覆物上。运输时土球置于车槽前方，树冠斜向后放置。

2）挖穴：一般土壤，株高2-2.5米的，栽植穴直径不小于60厘米，深50-60厘米；株高2.6-4.5米的，栽植穴直径不小于90厘米，深60厘米。土质不良时过筛或换土，深度适当加深。

3）定植：填一层松土，将苗置于穴中央。如土球是用草袋包裹的，松开即可(取下与否无所谓)如是用编织袋、薄膜包裹的取下。然后设立支杆并用草绳捆牢，随即填土，随填随夯实。填至近地面时造堰，并松开枝条捆绑物，土堰直径不小于冠幅。

4）浇水：栽植后即浇透水，且向枝叶喷水。第三日、第六日浇第二遍和第三遍水，水渗下后封堰。遇干旱，10-15天后再开堰浇一次，随后封好。种后10天内每天向枝叶喷水3次，以后改为2次，直至新枝萌发，再逐步减少或停止。

（4）常绿灌木

1）掘苗：如桂花、瓜子黄杨球、红叶石楠球等掘苗土球直径不小于30-40厘米，栽植穴直径不小于40-6厘米，深50厘米。

2）挖穴：穴径依株高、冠幅、根盘大小比土球直径大5-20厘米。

3）其它与落叶灌木同。

（5）小灌木：

掘苗：依丛株大小，挖土球直径25-40厘米，深25-30厘米，如紫鹃、春鹃、红花继木、红叶石楠、洒金桃叶珊瑚等。

修剪：一般均在成活后整形。

整地叠畦：片植或团栽，翻地深40厘米施基肥。

（6）草坪栽植施工方案

铺设：草皮铺种前在表土细平整，选用厚度均匀的草块逐块铺设，每个草块间留一定的间隙，用木质工具轻轻地、均匀地拍打，以固定草坪，边铺边压，后浇透水，浇透水后用石碾滚压，小块草皮用平板拍打压平。

切边修剪：切边时，斜切深度4-5厘米，使草坪和花坛、树坛界线分明，同时便于排水。新铺草坪返青后，增施一次尿素氮肥，每亩用量8-10KG。

第一次修剪草坪是草长到50-75mm时，对草坪进行修剪，剪至25mm高，其后，草长到50mm时，进行修剪，剪至25mm。

（7）水生植物

水生植物应根据不同种类或品种的习性进行种植。 在园林施工时，栽植水生植物有两种不同的技术途径：一是在池底砌筑栽植槽，铺上至少15厘米厚的培养土，将水生植物植入土中；二是将水生植物种在容器中，再将容器沉入水中。 以上介绍的两种方法各有利弊。本工程中主要以第一种方法为主。种植时需注意以下几点：

1）土壤 可用干净的园土细细筛过，去掉土中的小树枝、杂草、枯叶等，尽量避免用塘里的稀泥，以免掺入水生杂草的种子或其他有害生物菌。以此为主要材料，再加入少量粗骨粉及一些缓释性氮肥。 
2）植物材料 水生植物要选择根、茎、叶发育良好，植株健壮的苗木，并且应通过植物检疫，禁止使用携带病虫害的植物。

3）管理 水生植物的管理一般比较简单，栽植后，除日常养护管理工作之外，还要注意以下几点： 
①检查有无病虫害；
②检查植株是否拥挤，一般过2至3年时间抽稀一次； 
③定期施加追肥； 
④清除水中的杂草。 
（8）绿化绑扎、固定

对于为保证大乔木的成活率，对于胸径7-8cm的乔木采用扁担桩固定，胸径10cm以上的采用井字桩固定。在行道树上加钢丝防风桩。

扁担桩的竖桩不小于1.2m，桩位在根系和土球范围外，水平桩离地lm以上，两水平桩十字交叉位置在树干的上风方向，扎缚处垫软物。
（三）苗木养护措施
1.养护管理质量目标
（1)乔木：生长良好，符合植物生长规律，成活率达98%以上，按设计要求或自然树形修剪，基本无病虫害。
（2)灌木：生长旺盛，花灌木开花较整齐，脚叶整齐，植物配置按设计要求，层次丰富，色彩搭配合理，无病虫害。
（3)绿篱：按设计要求进行修剪，高度、宽度适当，平整一致，生长良好，无病虫害。
（4)草坪：生长良好，开花整齐，植物覆盖率高，无黄土裸露。
（5)花卉配置按设计要求，色彩搭配美观大方，色块效果好，与周围植物配置相协调，无病虫害。

2.养护管理技术方案
俗话说“三分种、七分养”要达到较好的绿化效果，关键在于后期的养护，本工程的养护管理执行一级养护标准。

（1)灌水与排水

所有园林植物在整个生命过程中都不能离开水分。在养护期保证结合天气和苗木情况按时灌水，严格注意灌溉量，同时注意排水防涝。

1）灌水的顺序、季节和时间

 对新栽的园林植物需要优先灌水。夏季多是园林植物生长的旺季，需水量大，中午地温高，选择在早晨和傍晚灌水，冬季则应中午灌水。

2）灌水量

对于灌水量应适当掌握，灌水量太小，多次过浅，使根趋于地表分布，表土易干燥。起不到抗旱作用，相反灌水量太大，多次大水，会使土壤板结，通气不良，土壤中的肥份流失、影响生长。所以最好采取小水灌透原则，使水慢慢渗入土中，有条件的应推广喷灌和滴灌技术。

3）灌水方法和质量要求

①一年中灌水的次数：因树木类别、当地气候和土壤特点而异，名贵树、果木每年应多次灌水，一般树木应每年灌水一次。

②灌水量：因树种、植株大小、生长状况、水源、气候、土壤等而异，既要满足树木生长需要也要考虑节约用水。

（2）施肥

施肥目的是补充土壤中植物生长消耗的各种养分以及改良土壤结构和土壤质地。绿地使用的肥料主要有无机肥（复合肥、尿素、生长素等）和有机肥（蘑菇肥、花生麸、木渣等）两种。施肥方法主要有穴施、撒施、沟施等。施肥主要是根据植物的生长势而定，生长良好，可以少施或不施，生长差的则要重施，具体操作如下：

1）乔木类

①根据生长势，种植三年以内或胸径小于15㎝的乔木，每年春季2～3月份进行施肥，施肥量为每株3～4斤花生麸混0.5～1斤复合肥，施肥方法采取挖对角穴施，挖穴规格为30*30*40㎝，挖穴的位置一般是树冠的正投影的边缘离树头40～60㎝，如果长势较差的乔木，秋季也要同样进行一次施肥。胸径大于15㎝的树木，除生长较差的要施之外，其余一般不用施肥。

②棕榈科植物每年春秋两季都要进行施肥，施肥方法同前。

③风景林树种，两年以后不再施肥。

2）灌木类

灌木施肥一般与修剪、松土、除杂草、浇水一起结合进行，长势差的，在春季2～3月份施用有机肥，辅以复合肥，4月份以后再根据实际长势进行追肥，结合雨天进行，晴天施肥要注意浇足水。具体如下：

①灌木花坛：春季2～3月份修剪之后，结合松土、除杂进行施肥，以花生麸、蘑菇肥、木渣等基肥为主，铺以复合肥，一般基肥每平方3～5斤，复合肥0.2～0.3斤。施肥采用撒施，然后松土覆盖。4～10月份根据生长情况每季度追施复合肥2～3次，施肥量每次每次每平方0.1～0.2斤。如果生长较差，秋季再追施一次基肥，10月份以后，追施氮磷钾肥1～2次，每平方0.1～0.2斤，增强抵抗能力，并促进花芽形成。

②灌木绿篱：春季2～3月份修剪后，对长势弱，没成型的绿篱，结合松土、除杂进行施肥，以花生麸、蘑菇肥、木渣等基肥为主，铺以复合肥，一般基肥每平方3～5斤，复合肥0.2～0.3斤，施肥采用撒施，然后松土覆盖。4～10月份根据生长情况，每季度追施复合肥2～3次，施肥量每次每平方0.1～0.2斤，如果生长较差，秋季追施一次基肥，10月以后，追施磷、钾肥一次，每平方每次0.1～0.2斤，以增强抵抗能力，并促进花芽形成。

③草坪：冬季11～12月份，结合打孔、疏草，施基肥辅以复合肥或尿素，基肥以蘑菇肥为主，用量2～4斤/m²，复合肥或尿素0.1～0.2斤/m²，具体施用时，必须把基肥磨辗成粉末状，用扫把肥料扫入孔穴里，然后浇足水。以后根据生长情况追施复合肥。

（3）修剪

修剪的目的是通过剪去多余枝条、病枯枝，促进植物更好的生长，同时，按照一定的线条和形状，创造优美的造形。修剪方法有剪截、剪梢、摘心、除叶等，其中剪截又分重剪、中剪和轻剪，修剪的轻重、方法根据植物的品种、生长的地条件以及不同季节不同园林用途而各有不同，有时同一种植物、生长的不同地方，不同季节或不同园林用途，修剪轻重都不同。下面根据平时的日常管理经验，列举各种乔、灌木草皮的修剪的具体操作。

1）乔木类

由于各方面原因，乔木一般很少修剪，只修下缘线、侧缘线、干枯枝，但考虑台风因素，某些品种抗风性较差，以及触及附近高压线、路灯的乔木，有必要全面疏剪及封顶。修剪时尽量减少伤口、剪口要平，不能留有树钉、荫枝、下垂枝，以及1.8㎝以下萌蘖枝。

2）灌木类

近几年，灌木修剪大都是春季2～3月进行重度修剪，一般保留25～45㎝，以后每个月根据生长情况和所要求的形状进行修剪整形，主要是修剪病枝、枯枝、徒长枝和整形余枝。修剪整形的形状主要有圆形、五角形、三角形、直线以及组合形状，高度因不同地段，不同品种有差异。

3）草坪类

主要修剪边缘及平面，一般生长旺盛期，每月修剪2～3次，非生长旺盛期每月修剪1～2次，修剪要求是边线要直，表面要平整，高度保持大10㎝以下。

（四）绿化苗木的优化方案
经我司仔细研究建议如下优化方案：

本工程中绿化工程作为主要工程，挖填土方平衡是要考虑的问题，合理利用现形，减少挖填，控制土方倒运成本。

调整设计植物中不便于常规养护生成的品种。图纸中采用了大量的花灌木及水生植物，这对丰富植物的多样性是可取的；故建议调整为当地常见、易生长品种，如：取消黄菖蒲、白茅等，改为美人蕉、紫荆等。
调整配置不合理、苗木采购困难的品种。图纸中部分品种的规格较大且数量多，如榆树、雪松大乔木等，建议对其数量适当减少，并在主要路口与景观区栽植，减少大规格苗木数量，降低建设成本。对部分规格大、市场选购比较困难的，如紫薇、桔树等，建议改为常用规格。
建议将图纸和清单上的部分植物名改为常见名，便于施工单位采购，如：朴树改为沙朴、日本樱花改为东京樱花、榆叶梅改为红梅、黄菖蒲改为绿梅等。
第四章  项目组织管理机构及管理

（一）项目组织管理机构图



（二）项目经理部各室、组职责

1.办公室：负责收发公文，召集会议，编写规章制度和接待工作。

2.工程组：熟悉图纸，施工规范，操作规程，劳动力安排和组合，现场指导施工，开展劳动竞赛，签证、收文，填写施工日志，气象记录。

3.技术组：熟悉图纸，施工规范，质量验收标准，设计交底，勘测放样，技术交底，技术复核，月、旬施工进度计划编制，月工程进度的统计，计价等，以及新技术、新工艺的推广应用。

4.质检组：负责质量标准、目标的制定，施工过程中的质量环节控制程序，措施等编制工作。检测、测试各工序，部位工程的质量验收讦定，填写各种相关验收表格，亟时对所购进的原材料进行检测、测试、抽查工作，并应对关键部位进行旁站质量监督，以确保工程质量在施工操作过程中的具体落实。

5.材料设备组：按工程进度，材料计划要求， 比质比价，择优采购工程所需的各种原材料、半成品，并应确保优质材料供应，满足施工要求，对采购入场的材料，按品种、类型、分类堆放，入库置放整齐，对所有采供材料，出入库手续管理健全，减少材料浪费、损耗。对不合格的劣质材料应拒以门外，严禁入场。

6.安全宣传组：经常向职工进行安全思想教育，制订施工安全操作规程，布置安全标牌和警示牌，对施工中的危险工段支撑加固，要时时检查，对有安全隐患的水、电、支撑、人员交通导流等及时提出警告， 并与相关部门及时拿出切实可行的整改措施。做好工地治安管理，施工现场环境的各种宣传工作。

7.财务、后勤组：负责该项目工程的所有财务管理工作，并应严格遵循国家有关法规、政策，对不合理的开支、票据，资金往来，应坚决予以阻止杜绝；并应按质检组验收合格、工程组收方计量的工程量，按劳动定额，给各单位进行结算。并应作好本项目部的相关后勤工作。

第五章  施工进度及确保计划实施的措施

从组织管理程序上保证

建立进度控制管理网络如下图：


（二）确保计划实施的各项保证实施措施
1.施工区域划分    

根据本工程的建筑规模及广场景观配套设计、平面位置及相对位置关系，本工程按室内室外划分两个施工段。

2.物资及机械配置
（1）为了确保各阶段计划顺利完成，周转设备和机械配置将按计划及实物量提前配置。
（2）根据每一施工块各自独立组织流水施工，在材料的供应上，应根据每一施工块需用材料计划，做到及时充足，并在施工过程中加以调整。
3.技术保证措施
（1） 工程进度一向是业主最为关心的问题之一，在中标后的施工中，我公司和现场项目部将以计划竣工日期为目标，根据图纸、重要节点完成目标和设备供应进度对总进度计划及时进行修正，经修正的计划经公司各级审查后，提交业主审定，项目部将根据审定的总进度计划，组织劳动力、材料和施工机械分期进入施工现场，进行安装工程施工作业。在施工中将采用我公司成熟的施工工艺，选择合理的流水节拍及合理的配置劳动力需用计划，以保证各施工节点进度，我们还将为装饰工程、机电安装等各指定分包工程早日创造施工面，以利于其进场施工，并做好施工配合协调工作，使之同步达到计划工期要求。
（2）在中标后本公司会根据现场实际施工进度、实际用工情况，对已编制的劳动力计划峰值表进行调整，并在计划中充分考虑设备、材料的供应计划。
（3）在施工过程中，有时因有关条件变化，施工作业被迫中断，以至延误工期。如在本工程中遇见如此情况，我方将会与业主及有关方面研究，采取有效对策抢回时间，确保节点进度目标和总进度目标。这种情况在以往的工程项目中曾多次发生，但工程的投入使用时间却没有一次因我公司的原因而延误。

（4）及时编制各阶段专项施工方案，并建立完善的技术交底制度，使专项施工方案能够有力的指导整个施工过程。

（5）针对本工程可能出现的边设计边施工的特点，我公司在项目体将配备具有丰富施工经验及技术技能的专业技术人员负责与设计沟通联系，及时反应施工中的问题，并对后续施工可能存在的问题及时与设计协商，确保工程顺利进行。
4.组织保证措施

（1）本工程中标后，我公司确保按建设单位指定的进场日期准时进场，随即进行施工准备工作，尽快孰悉工程情况，全面了解影响工期的各方面因素，并由分管施工生产的副总经理每周召开协调会。

（2）项目经理部认真研究并根据投标书为蓝本，制定出详尽的工期进度计划，包括其施工计划的细化优化。

（3）项目经理部以周计划控制分部分项工程进度，按计划要求每周召开一次平衡调度会，及时解决劳动力，施工材料、设备调度问题，确保工程按计划实施。

（4）在本工程施工期间，按工程进度需要，取消节假日、休息日，并采用l～2班制昼夜施工方法来缩短工期，并配备足够的劳动力。

（5）充分利用本公司的大型机械设备优势，调配垂直运输机械、钢设备周转材料等以满足工程需要，目前我公司已储备的各类钢材设备充裕，可满足工程急需串换要求，随时可调运现场，进行全过程监控，确保工期目标实现。
5.实行多级计划控制措施

本工程具有施工区域大、施工配合工作面广的特点，施工过程中在保证施工质量、安全和文明施工的前提下，如何保证主要进度控制节点的实现，如期完成施工任务是施工项目管理阿关键所在，为此我们将实行多级计划控制，并制定相关配套措施，以确保进度计划得以实现。
（1）总进度计划、区域进度计划的控制

根据各阶段控制目标按专业工种进行目标分解，按照总体进度目标，分解进度目标，建立进度控制检查制度，落实进度控制、检查调整方式方法。定期举行进度协调会议，对进度的各方面的因素进行分析和预测。
建立以项目经理、项目工程师、施工员、施工班组为基础的多级计划执行体系，使施工计划的每一个节点，每一个线路，层层有人管，事事有人问。通过计划落实、检查，以制订、分析、总结的标准化工作方法，使工程进度符合实际要求严格受控。
1）检查各层次的计划，形成严密的计划保证体系，通过将控制点细化到各分区的分项工程中去，以达到保证控制点落实的实效性。施工中将有多种施工计划；总进度计划、各区域总进度计划、月进度计划、周进度计划等等。这些计划均是围绕一个总的任务而编制的，在坚持总工期不变的前提下，检查各项计划编排是否合理、衔接是否紧密、计划实施是否具备条件、同时适当考虑计划的超前性。经过严密而充分细致的讨论和分析，然后以计划任务书、施工任务书的形式逐级下达实施。
2）计划全面交底、安排施工人员全面实施。本工程进度计划的实施是全体工作人员共同的目标，通过项目调度会和各级生产会进行目标交底，使管理层和作业层协调一致，将计划变成全体员工的自觉行动，充分发挥各级管理人员主观能动性和全体施工人员的积极性、创造性。层层有计划、人人有目标、事事有人管。

6.有效协调措施
对本工程而言，影响工程进度的主要施工资源要素集中表现为人力、工机具、材料和技术协调。其中人力包括技术管理人员、生产工人素质、技术资源、协调能力和工作状态；生产要素的优化配置就是按照优化组合的原则，安排生产要素在时间上和空间上的合理配置，使得人力、财力、物力等适应施工生产进度的需要。在数量上、比例上合理，在保证工程进度的前提下，实现最佳的经济效益。

（三）施工进度计划

2017年6月14日-2017年6月30日 完成旧港河段河道绿化种植工作

2017年6月20日-2017年7月10日 完成金仓卫河段河道绿化种植工作

2017年6月25日-2017年7月30日 完成老红旗港段河道绿化种植工作

2017年7月10日-2017年7月25日 完成战斗港段河道绿化种植工作

第六章  施工质量及保证实施措施

质量目标

严格按照国务院令第279《建设工程质量管理条例》的规定，严密组织、精心施工，质量目标为：一次性验收合格，合格率100%。

（二）质量创优计划

本工程作为我项目重点创优工程，从人、财、物上全力支持。
严格贯彻执行ISO9001标准及项目部相应的质量手册、程序文件等内容要求。
以项目经理为主，成立质量创优小组，梁场派专职工种人员操作关键部位，并由梁场专业精品班组参与。
对项目经理及质量创优小组各级负责人制定质量责任制，各岗职责分明，分工负责，做到环环紧扣，遵章执行。
建立工程质量预检制：由工程部长主持，由质量技术人员及相关工班长参加，对该工程在下道工序未施工前对前道工程质量检查，认真处理预检中提出的质量问题，未经预检或预验不合格，不得进行下一道工序的施工。
事前技术交底制：每一工程施工前必须由工地技术人员进行技术交底，交底签字后方可进行施工，并由技术人员在施工中督促执行。
隐蔽工程验收制度：工程隐蔽前24小时应书面通知甲方监理或质监部门，经验收合格后方可进行下道工序的施工，确保隐蔽工程质量。
建立质量巡视检查制：在施工过程中，必须及时巡视检查，发现问题及时纠正，以“预防为主、防患于未然”。
坚持按正确的施工顺序、工艺操作、不贪图方便，避免影响工程质量。

（三）质量标管理网络
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 
[image: image1]

（四）质量控制技术措施

1.质量检查：

（1）质量检查工作的职责范围：

根据国家法令、规范和各项技术管理制度，对技术准备、技术交底、材料检验、施工操作和隐蔽工程等重要环节，进行监督检查。参加熟悉图纸、审查图纸和设计交底，掌握技术要点，督促按图施工。

参与施工方案、技术措施的讨论与质量要求的制定，并督促贯彻执行。

经常深入现场，检查施工操作原材料、成品及半成品的质量证明和设计要求，发现问题，及时反映，及时纠正。

参加隐检、预检、样板鉴定，结构验收、施工预验收、验收并签证记录，提供质量资料，负责分项、分部工程质量核定，积累资料，并对分项工程的任务书签证质量等参加检查。处理工程质量事故，督促对重大质量事故的处理。对凡构成质量事故的，则应督促责任者填报质量事故报表。

参加上级和本项目的定期、不定期质量检查活动，掌握工程质量情况，定期进行分析，及时向上级汇报。建立质量台账，并定期填写质量报表及分项工程质量评定情况月报表（当月26日前报告）、单位工程质量评定表（竣工预检前填报）、质量事故表（发生质量事故，处理后报）、质量目标设计（根据公司及上级要求）。

（2）质量检查工作方法：

必须坚持预防为主，对关键部位，薄弱环节，应精心检查，一丝不苟，帮助生产技术部门强化工作质量，防止质量事故发生。如发生质量事故，应追究责任，吸取教训，坚持“三不放过”。

坚持群检和专检相结合，协助工长和班组搞好自检、互检和交检。必须经常深入现场，由图纸查，按工艺检查，按标准检查，实测实量掌握第一手材料，做到发现问题早，反映问题准，解决问题快，为施工现场服好务。

开展质量教育工作，使全体职工牢固树立“百年大计，质量第一”、“质量是企业的生命”的思想，强化质量意识，人人为质量负责。

质量检查部门的权限。对进入现场的材料、预制品和设备的质量证明，坚持按“五不准”进行检查，检查人员对资料有怀疑时，有权要求进行复验，经复验合格后，方准使用。

在施工过程中，如发现不按图纸、规范、规程施工，不符合批准的施工方案，以及使用不合格材料、预制品、设备，有权向现场施工人员提出纠正意见，必要时可提出停工要求。当双方意见不一致时，应立即报请上一级领导或技术负责人处理解决。

对不符合质量标准的分项工程、分部工程或预检隐患，有权拒绝签证，并要求施工部门进行纠正，然后进行复检，复检合格后方可签证。未经质量检查部门检查签证的或不符合质量要求的工程，不得进行隐蔽和转入下道工序。

2.工人自检、互检：

为确保工程质量，坚持“百年大计，质量第一”、“质量是企业生命”的方针，强化施工过程中的工序检验，在实行工人自检、互检情况下，辅以专业检查，做到预防为主，防患于未然。

质量教育。必须对工人进行“质量第一”和质量管理知识的教育，掌握全面质量管理知识，强化质量意识，提高技术水平。对工人骨干和符合条件的工人，必须经过全面质量管理教育，考试合格后上岗操作。对工人进行质量意识和技能教育。

工人质量责任。熟悉本工种操作规程、施工规范、质量标准，认真听取工长、班组长技术、工艺、质量标准交底。

检验内容。按照《建筑安装工程质量检验评定标准》检验，明确检验项目、检验标准、检验方案和检验方法。提供必要的条件和手段，如计量器具、测试工具等。对保证项目、基本项目和允许偏差项目，认真做好原始记录，操作时间、条件、操作人均须写明。对不合格品做好标记，分别堆放，按规定处理。建立互检与交检制度。

在同一岗位上的操作人员，互相检验，检验出来的质量缺陷应及时改正过来。上道工序交给下道工序时，必须要交检。如检验出质量缺陷，在下道工序应及时解决。

3.质量检验仪器配备

为保证本工程的质量，对施工全过程进行质量控制，配备一些必要的试验器具。

项目部配备兼职计量员负责计量器具的管理和保养并做好登记、建卡和建立台帐工作。
计量器具应存放适当的环境，同时做好防锈、润滑等保养工作，在搬运、防护和储存其间应确保计量器具的准确度和适用性。
计量器具，应指定专人使用，使用者要具备相应的资格，具备保证检验、测量和试验在适宜的环境下工作。
计量器具一般每一年检定一次，检验不合格或应检而未检的计量器具不准投入使用。

计量器具校准必须经国家认可机构检定合格。

第六章  安全、文明施工及环境保证体系及实施措施

（一）安全、消防保证体系及实施措施

1.安全生产目标
（1）现行考核指标为依据，达标率为100％，确保无重大伤亡安全事故；文明施工确保上海市施工标化工地。
2.安全及消防保证体系
（1）安全保证体系

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 
[image: image2]

（2） 消防保证体系

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 
[image: image3]

3.安全及消防实施措施

（1）在本工程施工中我们将严格执行政府及上级有关部门颁布的各项安全生产规章制度及文件，并且在具体现场管理中将严格依照l999年3月30日建设部颁布标准JG359—99《建筑施工安全检查标准》和国务院2003年第393号令《建筑工程安全生产管理条例》对现场施工安全严格管理，健全和落实工程安全责任制，切实做好安全生产和文明施工。  

（2）所参加施工的作业人员必须经安全技术操作培训合格后方可进入现场进行施工。特殊工程必须持有操作证上岗作业，严禁无证上岗作业。各分包工程、工序施工前均应由施工负责人进行书面交底。

（3）专职安全员根据本工程施工特点，结合安全生产制度和有关规定，经常进行现场检查督促整改，如发现严重的不安全情况时，有权指令停止施工，并立即报告项目经理，经处理后方可继续施工。
（4）若我公司中标后，作为现场的施工总承包方，有义务全面负责整个现场的安全生产正常秩序，并制订一整套针对本工程实际情况的安全制度条例，进行对各专业工种或各分包商的安全生产消防措施进行考核，以督促安全消防制度，措施的层层分解，落实到位。
（5）施工现场各种用电器具及有关机械设备，都必须按安全规程要求安设二级漏电保护装置，每次使用前，尤其是受潮淋雨后，都必须由电工检查，确认性能可靠安全的情况下方可使用。结构楼层竖向及平面水平的供配电电缆都必须严格按电缆机械性能及供电要求进行，配选电缆规格，同时必须时刻注意好电缆的安全保护工作，严防破损、漏电。    

（6）临水作业必须穿戴救生衣，作业时必须由2人及2人以上组成一个小组，同时小组内必须有1人会游泳，若人数较多时会游泳人数也应增加。现场施工负责人及各小组长需掌握溺水急救方法。
（7）现场夜间施工时，必须确保足够亮度的夜间照明灯光，现场电工加强值班巡视及时修复损坏的灯具，确保施工部位的照明需要，移动照明灯具，必须用手持式专用移动行灯。
（8）夏季应错开高温时间，调整民工上班时间，由原先的7：00-11:00和13:00-17:00，调整为6:00-10:00和15:00-17:00。同时保证民工水分及相应盐分的供应。

（9）台风天气，严格按照防台防汛应急预案内容避险、抢险和灾后恢复工作。

（10）发生事故或事故苗子，必须做到三不放过原则即事故(苗子)原因分析不清不放过，事故(苗子)责任者和群众没有受到教育不放过，没有防范措施不放过。

（11）施工现场成立以项目经理负责制，由各专业工种队伍或专业分包负责人组成的消防安全工作小组，建立工作制度，定期组织进行消防安全检查，落实制度，消防隐患，尤其是重点部位，更应制度齐全，措施到位，有岗有人，确保消防工作落实至实处。

（二）文明施工管理体系及实施措施
1.文明施工管理体系

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 
[image: image4]

2.文明施工标准化管理实施措施 
文明标准化施工管理是全面体现一个企业的现代化管理水平，体现一个企业的总体精神面貌，也是杜绝安全事故发生的治本途径，针对本工程的现场条件情况，严格按照建设单位提供的施工现场总体平面布置图为原则，合理布置施工现场办公设施、物料堆场及材料仓库。
（1）根据现场标准化施工有关规定，将现场平面布置方案报请建设单位认可，后实行。根据各阶段施工区域、施工内容及施工特点合理布置现场各种临设，材料的储存、堆放点，实施现场标准化动态管理，确保整个现场在有序的条件下组织施工。
（2）现场生产临设及施工便道总体布置及使用时，必须考虑便于场内文明施工的管理，并确保施工期间场内的整洁、秩序。
（3）一旦中标进入现场后，及时与当地社区有关部门单位，取得联系，共同联手抓好社区文明施工的工作。
（4）施工区域重点关键部位，一方面需做好安全生产、消防防盗安全等方面警标、宣传及布置相应的设施器材之外，同时必须加强有关文明标化施工的宣传、标识及相应的配套设施。

（5）进入施工现场，必须根据建设单位的要求，统一制服，并以安全帽的颜色区分工种与职务，便于文明施工管理。  

（6）在建筑物的四周排设下水道，在经过三级沉淀池沉淀后与场内排水管道连通，同时派由专人疏通，确保建筑物外四周无积水并不影响场内排水管道的畅通，四周道路畅通、平整，各种物资整齐堆放。
（7）对于重要、贵重材料设备，搭设相应适用存储保护的场所或必要的临时设施。

（8）强调全员管理概念，对进入现场的所有施工人员进行必要的教育及宣传，强化文明施工意识，做到谁施工，谁负责。
（9）大门按标准图规格制作，为四扇拆叠式大门，下装滑轮，门扇一律漆成白色，间隔绘制公司的标志图案和简称。门墩按标准图规格、模数制作，一律为正方形断面，上做正方形悬挑压顶。

（10）施工现场按标准制作有顶盖茶棚，茶桶必须上锁，茶水和消毒水有专人定时更换，并保证供水。

（11）现场落手清推行定额消耗包干制，明确分包部伍和班组承包责任制。加强施工过程中落手清的检查、考核和奖罚。
（12）仓库做到帐物相符。进出仓库有手续，凭单收发，堆放整齐，保持仓库整洁，专人负责管理。 
（13）施工区域明显的正门两侧围墙上分别绘出本工程建设效果图，标明工程概况、建设单位单位、设计单位、监理、施工单位名称，项目负责人名字和监督电话。
（14）对于现场文明施工及标化管理方面，现场项目部有自律的检查考评制度外，公司标化领导小组定期对现场进行检查考核，以督促项目部在文明施工方面有更高层次的提高。

（l5）定期打扫和喷洒工地道路及工地周边市政道路，确保离开工地的车辆上不能有泥土、碎片等类似物体带到公共道路上。

（16）每天派专职人员清扫冲洗施工道路，保持场内外道路整洁、无杂物灰尘。

（17）采用商品砼，避免了现场砼搅拌对工地及周围环境的影响。

（18）建立环保工作自我监控体系，一方面采取有效措施控制八为噪音、粉尘的污染和采取技术措施控制污水、烟尘、噪音污染，同时协调外部关系，同有关环保部门加强联系，解决扰民问题。
（19）严格控制人为噪音，进入施工现场不得高声喊叫，并尽量选用低噪音设备和工艺代替高噪音设备与工艺。
3.环境保护管理实施措施

环境保护是生态平衡的保证，是我国重要国策，为了减少或避免施工对环境的破坏，采用必要的措施。本工程的环境保护根据业主的招标文件、当地环境保护主管部门提出的环境要求，结合周围实际情况，确定本工程施工过程中应予以充分重视的环境因素，以及极端气象条件可能对周围环境产生重大影响的环境因素。

（1）环境目标分析

针对本工程各个施工阶段的特点，经分析有以下需控制和保护的几个方面：

施工阶段对于大气污染的控制；

对于水污染的控制，主要是在防止生活污水和生产污水的方面。

（2）环境保护实施措施

1）环境保护原则：认真学习环境保护法和执行当地环保部门的有关规定，并充分发挥本公司的管理作用，会同有关部门组织环境监测，调查和掌握环境状态，督促全体职工自觉做好保护工作，并认真接受业主和环保部门的监督指导。
2）大气污染的防治：对进出场道路，不乱挖乱弃，旱季注重道路洒水养护，降低粉尘对环境的污染，雨季做好沟渠疏通，防止对道路造成污染。
3）水污染的防治：

①施工期间的施工排水系统的建立与日常维护，雨季和汛期的强排水措施须经过沉淀后方可排入就近市政雨水窨井内，并制定措施方案(包括设置沉淀池)，确保排水通畅。

②设专人负责，保证施工区排水沟的畅通，施工区域无积水，保证施工区道路畅通。
③安排专职清洁工，建立“文明清洁岗”制度，保证施工区、生活区的清洁工作。
4）固体废弃物的防治措施：
①加强施工管理，实行文明施工，对环境有污染的城建渣土和商业固体废物，必须经过处理后方可外运。
②废渣(液)的临时贮存，应根据排出量运输方式、处理能力等情况，妥善设置堆场、贮罐等缓冲设施，不得任意堆放。
③选用的产品采用易回收利用、易处理或者在环境中易消纳的包装物。

④工程竣工后，认真清理沿线杂物，拆除临建，并将上述垃圾弃至指定地点。

（3）环境扬尘保护措施

为保护和改善生态环境，防止由于建筑施工造成的作业污染，故必须采取现代化的管理措施做好这项工作。对参加施工的所有人员进行保护环境、控制扬尘知识及重要性等有关方面的教育和宣传。

对控制扬尘工作的职责进行分解落实即：项目经理→现场负责人→现场控制扬尘负责→扬尘控制协管员→各施工班长→工人，使本工程的扬尘控制制度做到层层落实，控制到位。

  河道绿化专项施工方案





机械设备准备





场地清理





进场





测量设备准备





测量定桩





营养土采购准备





隐蔽工程验收





清理场地





土方施工





选苗定苗





移前养护





切根转坨





疏枝修剪





苗木起挖





包干束冠





疏枝修剪





计划进苗





土球包扎





定位放样





装卸运输





小苗包装





支撑绑扎





乔木种植





穴土改良





树穴开挖





清理养护





草坪种植





地被种植





灌木种植





金山新城老红旗港河道整治工程（一期）





项目经理：万小勇





副经理





技术负责人





安全员





材料员





质量员





施工员





资料员





土方作业队





绿化作业队





养护作业队





施工员





技术员





安全员





材料员





材料员





材料员





材料员





项目总施工组





项目部经济组





项目经理





各作业班组长





质量员





加强分包项目管理


落实岗位责任制


按工种书面交底


各分项质量验收





质量责任制





指定质量控制


跟踪管理


分析改进





质量控制点





一次验收合格率100%。





质量目标





合理设置指定专项控制点


跟踪管理





工作质量





1、加强自检互检专检


2、落实整改措施


3、评定及奖罚





质量责任制





项目经理





制定有关安全规章气度


监督指导安全措施贯彻


落实安全奖惩工作





项目工程师





项目工程师





项目工程师





项目工程师





编制安全技术方案


安全设施设备验收


特殊施工安全交底





施工生产安全交底


施工过程安全监督


各班组的安全教育





安全检查监督整改


职工违章教育处理


安全资料台帐积累





消防器材保养维修


使用制度落实


电焊安全消防教育





施工班组





遵守安全生产六大纪律





加强自我保护意识





听从管理人员指挥





消防器材的配备更新





氧气乙炔仓





配电间木工间





临时油库





重点部位





消防检查监督、制度落实





重点部位消防工作培训义务消防员





防火员





消防器材的配备更新





消防器材的配备更新





消防器材的配备更新





消防器材的配备更新





消防器材的配备更新





消防器材的配备更新





消防器材的配备更新





消防器材的配备更新





安全员





施工员





义务消防员





项目部工作小组





公司防火领导小组





公共设施





现场动火仓





现场办公室





宿舍、厕所





  施工员





编制合理场布图








施工班组





现场给排水布置





检查标准化工作





落手清交底





施工过程中监督





落手清预检





标化检查整改





违章教育处理





标化资料记录





项目总工程师





  施工员





施工班组





制定标化制度





监督标化措施落实





建立标化奖惩制度








PAGE  
3

